## Portada
LABORATORIO DE TECNOLOGIAS SOCIALES
PLAN ESTRATEGICO ANUAL - SIMULADO (EVIDENCIA DE GESTION MANUAL PREVIA)
Gestion | 2026
Version de plan | 4
Fecha de elaboracion | 2025-12-20
Fecha de actualizacion | 2026-06-30
Responsable de consolidacion | Coordinacion de Planificacion
Herramienta de trabajo | Hoja de calculo manual (XLS)
Estado | En ejecucion
Mision institucional
Investigar, disenar y aplicar tecnologias con impacto social para fortalecer capacidades ciudadanas, inclusion digital y toma de decisiones basada en evidencia.

## Matriz_Estrategica
Codigo objetivo | Objetivo estrategico | Indicador principal | Linea base 2025 | Meta 2026 | Avance T1 | Avance T2 | Avance T3 | Avance T4 | Avance acumulado | % Cumplimiento | Semaforo
OE-01 | Fortalecer el alcance de soluciones digitales en comunidades priorizadas | Personas alcanzadas por plataformas y contenidos | 18500 | 28000 | 6200 | 6400 | 7100 | 7600 | 27300 | 97.5 | Amarillo
OE-02 | Mejorar la calidad y continuidad de los proyectos tecnologicos institucionales | Porcentaje de hitos de desarrollo cumplidos en plazo | 68 | 85 | 19 | 20 | 22 | 24 | 85 | 100 | Verde
OE-03 | Consolidar el uso de datos para seguimiento y evaluacion de impacto | Numero de decisiones documentadas con evidencia de KPIs | 14 | 36 | 8 | 9 | 10 | 11 | 38 | 105.6 | Verde
OE-04 | Fortalecer capacidades de equipos de pasantes y voluntariado tecnico | Participantes capacitados con evaluacion aprobada | 52 | 95 | 20 | 21 | 24 | 26 | 91 | 95.8 | Amarillo
OE-05 | Asegurar sostenibilidad operativa y colaboracion interinstitucional | Alianzas activas con resultados reportados | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 107.1 | Verde

## Programas
Codigo programa | Programa estrategico | Objetivo asociado | Descripcion | Responsable | Inicio | Fin | Estado | Presupuesto estimado (Bs.)
PR-01 | Innovacion civica y participacion digital | OE-01 | Diseno de soluciones para mejorar acceso ciudadano a informacion publica | Coordinacion de Innovacion | 2026-01-08 | 2026-12-20 | En ejecucion | 180000
PR-02 | Escalamiento de plataformas sociales | OE-01 | Crecimiento de alcance y adopcion de productos digitales comunitarios | Coordinacion de Comunicacion Digital | 2026-01-10 | 2026-12-18 | En ejecucion | 145000
PR-03 | Calidad y desarrollo de software social | OE-02 | Fortalecimiento de practicas de desarrollo, testing y entrega continua | Coordinacion de Tecnologia | 2026-01-05 | 2026-12-22 | En ejecucion | 210000
PR-04 | Monitoreo y analitica para impacto | OE-03 | Consolidacion de KPIs y tableros para evaluacion periodica | Coordinacion de Analitica | 2026-01-12 | 2026-12-15 | En ejecucion | 98000
PR-05 | Formacion tecnico-social de pasantes | OE-04 | Capacitacion por cohortes en desarrollo, datos y gestion de proyectos | Coordinacion de Formacion | 2026-02-01 | 2026-12-10 | En ejecucion | 76000
PR-06 | Alianzas y sostenibilidad | OE-05 | Articulacion con aliados para continuidad tecnica y operativa | Direccion Ejecutiva | 2026-01-15 | 2026-12-20 | En ejecucion | 65000

## Proyectos_Vinculados
Codigo proyecto | Proyecto operativo | Programa | Objetivo asociado | Descripcion resumida | Plataformas integradas | Estado | Responsable | Avance % | Riesgo
PO-01 | SIMI | PR-02 | OE-01 | Plataforma de inclusion linguistica y servicios comunitarios | Facebook, Instagram, GitHub | Activo | Equipo SIMI | 78 | Medio
PO-02 | Arbu | PR-01 | OE-01 | Visualizacion y acceso ciudadano a informacion ambiental | Facebook, GitHub | Activo | Equipo Arbu | 71 | Medio
PO-03 | Thani | PR-02 | OE-01 | Aplicacion para interaccion comunitaria y apoyo social | Instagram, GitHub | Activo | Equipo Thani | 64 | Alto
PO-04 | BiciDatos | PR-01 | OE-03 | Analitica de movilidad y uso de datos abiertos | GitHub | Activo | Equipo BiciDatos | 69 | Medio
PO-05 | CiuDatos | PR-04 | OE-03 | Tablero de evidencia para analisis de indicadores urbanos | Facebook, GitHub | Activo | Equipo CiuDatos | 73 | Bajo
PO-06 | PAP Sacaba | PR-04 | OE-03 | Seguimiento comunitario y monitoreo por indicadores | Facebook, Instagram | Activo | Equipo PAP | 66 | Medio
PO-07 | Tarpuy | PR-03 | OE-02 | Sistema de seguimiento operativo y monitoreo de KPIs | Facebook, Instagram, GitHub | Activo | Equipo Tarpuy | 82 | Bajo
PO-08 | Mi Huella 2.0 | PR-03 | OE-02 | Actualizacion de plataforma con mejoras de escalabilidad | GitHub | Activo | Equipo Mi Huella | 59 | Alto

## Plan_Accion
ID | Objetivo | Accion estrategica | Indicador de logro | Meta anual | Frecuencia seguimiento | Medio de verificacion | Responsable | Estado corte junio 2026
AC-01 | OE-01 | Implementar campanas digitales segmentadas por territorio | Personas alcanzadas por contenidos | 28000 | Mensual | Tableros de KPIs y reportes de plataforma | Coord. Comunicacion | En curso
AC-02 | OE-02 | Aplicar control de calidad y pruebas por modulo | % hitos cumplidos en plazo | 85% | Quincenal | Bitacora tecnica y tablero de pruebas | Coord. Tecnologia | En curso
AC-03 | OE-03 | Estandarizar matriz de indicadores institucionales | Decisiones documentadas con KPIs | 36 | Mensual | Actas de comite + reportes | Coord. Analitica | En curso
AC-04 | OE-04 | Ejecutar plan de formacion por cohortes de pasantes | Participantes aprobados | 95 | Bimensual | Listas de asistencia y evaluaciones | Coord. Formacion | En curso
AC-05 | OE-05 | Formalizar alianzas con compromisos tecnicos | Alianzas activas con resultados | 14 | Trimestral | Convenios y minutas de seguimiento | Direccion Ejecutiva | En curso

## Seguimiento_Semestral
Objetivo | Meta anual | Avance real a junio | % Cumplimiento a junio | Proyeccion cierre | Brecha | Accion correctiva propuesta
OE-01 | 28000 | 12600 | 45 | 25200 | 2800 | Reforzar actividades del programa y aumentar frecuencia de seguimiento.
OE-02 | 85 | 39 | 45.9 | 78 | 7 | Reforzar actividades del programa y aumentar frecuencia de seguimiento.
OE-03 | 36 | 17 | 47.2 | 34 | 2 | Reforzar actividades del programa y aumentar frecuencia de seguimiento.
OE-04 | 95 | 41 | 43.2 | 82 | 13 | Reforzar actividades del programa y aumentar frecuencia de seguimiento.
OE-05 | 14 | 6 | 42.9 | 12 | 2 | Reforzar actividades del programa y aumentar frecuencia de seguimiento.

## Riesgos
ID riesgo | Riesgo identificado | Categoria | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de mitigacion | Responsable | Estado
R-01 | Rotacion de pasantes en fases criticas | Operativo | Media | Alta | Alto | Plan de transferencia y documentacion tecnica minima | Coord. Formacion | Abierto
R-02 | Cambios en politicas o limites de APIs externas | Tecnologico | Alta | Media | Alto | Monitoreo de cambios de version y pruebas de contrato API | Coord. Tecnologia | Abierto
R-03 | Demora en validacion de entregables por multiples frentes | Gestion | Media | Media | Medio | Calendario de revisiones quincenales por programa | Direccion Ejecutiva | Controlado
R-04 | Dependencia de cuentas personales para credenciales | Seguridad | Media | Alta | Alto | Centralizacion de secretos institucionales y rotacion programada | Coord. Tecnologia | Abierto
R-05 | Baja disponibilidad de datos comparables historicos | Datos | Media | Media | Medio | Estandarizar matriz de KPIs y reglas de registro | Coord. Analitica | Controlado

## Control_Versiones
Version | Fecha | Tipo de cambio | Descripcion del ajuste | Autor | Aprobador
1 | 2025-12-20 | Creacion | Version inicial del plan 2026 | Fabio M. | Alex O.
2 | 2026-02-15 | Actualizacion | Ajuste de metas en OE-02 y OE-04 | Fabio M. | Alex O.
3 | 2026-04-10 | Actualizacion | Incorporacion de proyecto Mi Huella 2.0 en PR-03 | Fabio M. | Alex O.
4 | 2026-06-30 | Actualizacion | Corte semestral de seguimiento y plan de accion correctiva | Fabio M. | Alex O.

## Tablas_Graficas
TABLAS BASE PARA GRAFICAS MANUALES DEL PLAN ESTRATEGICO
Objetivo | Meta anual | Avance acumulado | % Cumplimiento
OE-01 | 28000 | 27300 | 97.5
OE-02 | 85 | 85 | 100
OE-03 | 36 | 38 | 105.6
OE-04 | 95 | 91 | 95.8
OE-05 | 14 | 15 | 107.1
Programa | Presupuesto estimado (Bs.)
Innovacion civica y participacion digital | 180000
Escalamiento de plataformas sociales | 145000
Calidad y desarrollo de software social | 210000
Monitoreo y analitica para impacto | 98000
Formacion tecnico-social de pasantes | 76000
Alianzas y sostenibilidad | 65000
Nota | Estas tablas se usaban para construir graficas de barras y lineas en reportes manuales.